## Sheet1
Sprint | Story ID | Description | Estimated Time (hours)
Sprint 1 | story_1 | Unos više lokacija i optimizovana ruta | 4
Sprint 1 | story_7 | Automatski proračun vremena putovanja | 4
Sprint 1 | story_9 | Pregled rute na interaktivnoj mapi | 5
Sprint 2 | story_2 | Informacije o znamenitostima duž rute | 3
Sprint 2 | story_3 | Generisanje PDF-a sa slikama | 5
Sprint 2 | story_4 | Prilagođavanje rute prema interesovanjima | 4
Sprint 3 | story_5 | Administrator dodaje/menja informacije | 5
Sprint 3 | story_6 | Čuvanje i deljenje personalizovanih ruta | 3
Sprint 3 | story_8 | Offline režim | 6
Sprint 3 | story_10 | Obaveštenja o saobraćaju u realnom vremenu | 4